Утвержден

распоряжением Администрации

Уланковского сельсовета

Суджанского района

от 28.02.2024г.№3

Отчет

об исполнении Планов реализации муниципальных программ муниципального образования

« Уланковский сельсовет» Суджанского района Курской области за  2023 год

| № п/п | Наименование программы/ подпрограммы | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы |  | Ответственный исполнитель |  | Ожидаемый результат | Срок реализации Программы | Объемы расхода бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  |  | Фактически на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 |
| 1. Программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения» | «Обеспечение освещения улиц в населенных пунктах в муниципальном образовании « Уланковский сельсовет» Суджанского района Курской области» |  | Заместитель Главы Уланковского сельсовета Суджанского района Л.П.Череповская |  | улучшение состояния территорий Уланковского сельсовета Суджанского района; улучшение условий жизни жителей Уланковского сельсовета Суджанского района. | 2023 год | 163,4 |  |  | 159,0 |
| 2. Программа «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | «Искусство» |  | «Сохранение и развитие исполнительских искусств в муниципальном образовании « Уланковский сельсовет» Суджанского района Курской области». | Заместитель Главы Уланковского сельсовета Суджанского района Л.П.Череповская |  | формирование необходимой нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективную реализацию муниципальной программы и направленной на развитие сферы культуры; создание необходимых условий для активизации инвестиционной и инновационной и деятельности в сфере культуры; выравнивание уровня доступности культурных благ независимо от размера доходов, социального статуса и места проживания; обеспечение широкого, без каких-либо ограничений, доступа каждого гражданина к национальным и мировым культурным ценностям через формирование публичных Интернет-ресурсов; повышение качества муниципального управления и эффективности расходования бюджетных средств, направляемых на оказание поддержки развития культуры и искусства; укрепление материально-технической базы учреждения культуры; создание условий для привлечения в отрасль культуры молодых специалистов, высококвалифицированных кадров; повышение заработной платы работников учреждения культуры, увеличение уровня социального обеспечения работников культуры, финансовой поддержки творческих коллективов, социально значимых проектов; укрепление единого культурного пространства и имиджа Уланковского сельсовета, как привлекательного и гармоничного муниципального образования с высоким уровнем культуры. | 2023 год |  | 745,6 | 718,9 |  |
| 3. Программа «Социальная поддержка граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» |  | «Предоставление выплат пенсий за выслугу лет, доплат к пенсиям муниципальных служащих муниципального образования « Уланковский сельсовет» Суджанского района Курской области» |  | Заместитель Главы Уланковского сельсовета Суджанского района Л.П.Череповская | Выполнение всех количественных и качественных показателей по выплате пенсии за выслугу лет (ежемесячной доплаты к пенсии) | 2023 год |  | 208,5 | 208,5 |  |
| 4. Программа «Организация ритуальных услуг на территории муниципального образования «Уланковский сельсовет»Суджанского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация ритуальных услуг на территории муниципального образования «Уланковский сельсовет»Суджанского района Курской области |  | погребение умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя; погребения умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки | Заместитель Главы Уланковского сельсовета Суджанского района Л.П.Череповская |  | погребение умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя; погребения умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки | 2023 год |  | 5,075 | 5,075 |  |