АДМИНИСТРАЦИЯ

УЛАНКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

СУДЖАНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 марта 2026 года  №

Об утверждении годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Администрации  Уланковского сельсовета Суджанского района за 2025 год

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  постановлением Администрации  Уланковского  сельсовета Суджанского района 15.01.2021года №2 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уланковского сельсовета Суджанского района»,  в целях осуществления стратегических социально-экономических преобразований и принятия мер по созданию предпосылок для устойчивого развития территории муниципального образования и приведения в соответствие с нормативно правовыми актами , Администрация  Уланковского сельсовета Суджанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Администрации  Уланковского сельсовета Суджанского района  за 2025 год:

- годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Администрации  Уланковского сельсовета Суджанского района Курской области «Социальная поддержка граждан» в муниципальном образовании « Уланковский сельсовет» Суджанского района Курской области;

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит обнародованию.

Глава  Уланковского сельсовета

Суджанского района                                                        Д.А.Воронов

Годовой Отчет

о реализации муниципальной программы

«Социальная поддержка граждан» в муниципальном образовании « Уланковский сельсовет» Суджанского района Курской области»

за 2025 год

Ответственный исполнитель программы:

Администрация Уланковского сельсовета Суджанского района

Дата составления: 12.03.2026 года

Исполнитель: Глава Уланковского сельсовета Суджанского района

Воронов Д.А..   _____________________

тел.8(47143) 3-37-47

email: adm.ulanok@mail.ru

Муниципальная программа

«Социальная поддержка граждан» в муниципальном образовании « Уланковский сельсовет» Суджанского района Курской области

за 2025 год

Основные результаты реализации муниципальной программы

в 2025 году

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Администрации Уланковского сельсовета Суджанского района Курской области, утвержденным постановлением  Администрации Уланковского сельсовета №14  от 24.10.2024года, постановлением Администрации Уланковского сельсовета 15.01.2021года №2 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уланковского сельсовета Суджанского района», утверждена муниципальная программа ««Социальная поддержка граждан» в муниципальном образовании « Уланковский сельсовет» Суджанского района Курской области». Данная муниципальная программа Администрации Уланковского сельсовета , ответственным исполнителем которой является Администрация Уланковского сельсовета имеет следующие цели: реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государственного единства российского общества.

В 2025 году в рамках реализации муниципальной программы Администрации  Уланковского сельсовета Суджанского района  были выполнены следующие мероприятия:

Объем финансирования на 01.01.2025 года подпрограммы «Социальная поддержка граждан» в муниципальном образовании « Уланковский сельсовет» Суджанского района Курской области» муниципальной программы ««Социальная поддержка граждан» в муниципальном образовании « Уланковский сельсовет» Суджанского района Курской области составляет 374,6тыс. рублей, в т.ч. по годам:

2025 год  -    374.6  рублей;

2025 год –     0рублей;

2026 год -      0рублей;

Муниципальную программу можно считать реализуемой с высоким уровнем эффективности, поскольку все значения плановых показателей (индикаторов) были достигнуты фактически.

Сведения о расходах на реализацию муниципальной программы

|  | Предусмотрено законом (решением) о бюджете, тыс.руб. | Предусмотрено муниципальной программой, тыс.руб. | Кассовое исполнение (факт) за отчетный год, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджет МО | 374,6 | 374,6 | 356,0 |

Сведения о достижении показателей (индикаторов) муниципальной программы

| Показатель | Ед.изм | План | Факт | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выплата доплаты к муниципальной пенсии | Тыс.руб | 374.6 | 356,0 |  |

Заместитель главы администрации

Уланковского сельсовета                                            Л.П.Череповская

Приложение №3

к постановлению Администрации

Уланковского сельсовета

Суджанского района

от 17.03.2026№

Таблица 9

Таблица № 3

Оценка эффективности мер муниципального регулирования муниципальной программы Администрации Уланковского сельсовета Суджанского района «Социальная поддержка граждан» в муниципальном образовании «Уланковский сельсовет»

| № п/п | Наименование меры | Показатель применения меры | Финансовая оценка результата в отчетном году, тыс. руб. |  | Финансовая оценка результата в плановом периоде, тыс. руб. |  |  | Обоснование необходимости (эффективности) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | очередной финансовый год (2025) | 2026 | 2027 | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. Меры муниципального регулирования, запланированные в рамках муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выплата пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям муниципальным служащим муниципального образования | Достижение плановых параметров муниципальной программы к фактическим результатам | 374,6 | 356,0 | 374,6 | 0,0 | 0,0 | 100 | Запланированные мероприятия исполнены |

Таблица № 4

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на реализацию муниципальной программы Администрации Уланковского сельсовета Суджанского района «Социальная поддержка граждан» в МО «Уланковский сельсовет»»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации (1) |  |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рэ Пр | ЦСР | ВР | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года (01.01.2025) | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату (31.12.2025) | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Социальная поддержка граждан» в МО «Уланковский сельсовет» | Администрация Уланковского сельсовета | х | х | х | х | 374,6 | 509,4 | 509,4 |
| Подпрограмма | «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» в МО «Уланковский сельсовет» | Администрация Уланковского сельсовета | х | х | х | х | 374,6 | 509,4 | 509,4 |
| Основное мероприятие | Выплата пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям муниципальным служащим муниципального образования | Администрация Уланковского сельсовета |  |  |  |  | 509,4 | 509,4 | 509,4 |

Таблица № 2

Информация

о расходах федерального бюджета, областного бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы Администрации Уланковского сельсовета Суджанского района «Социальная поддержка граждан» в МО «Уланковский сельсовет»»

(тыс. рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источник ресурсного обеспечения | Оценка расходов План 31.12.2025 | Фактические расходы Факт 31.12.2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Социальная поддержка граждан» в МО «Уланковский сельсовет»» | Всего | 509,4 | 509,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 509,4 | 509,4 |
|  |  | муниципальный район | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма | «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан » в МО «Уланковский сельсовет» | Всего | 509,4 | 509,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 509,4 | 509,4 |
|  |  | муниципальный район | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

В результате проведения оценки эффективности установлено, что реализация муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» в МО «Уланковский сельсовет» в 2025году по степени достижения целей и решения задач оценивается как эффективная.