ГЛАВА УЛАНКОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

СУДЖАНСКОГО  РАЙОНА  КУРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«28»  ноября  2013  года                                                                                             № ____

Об утверждении Порядка разработки, реализации   и оценки эффективности муниципальных программ  муниципального образования  «Уланковский сельсовет»   Суджанского  района Курской области

В соответствии с Федеральным законом от 07 мая 2013 года №104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и в связи с совершенствованием бюджетного процесса», Уставом муниципального образования «Уланковский сельсовет» Суджанского района Курской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования  «Уланковский сельсовет» Суджанского района Курской области.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Уланковского  сельсовета Суджанского  района Курской области  Гайдукову  Галину  Николаевну.

3. Настоящее постановление вступает  в силу  со дня его подписания.

Глава     сельсовета                                                                               В.И.Погуляев

Утвержден

постановлением главы Уланковского  сельсовета

Суджанского  района Курской  области

«28»  ноября  2013  года  № __

ПОРЯДОК

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования  «Уланковский сельсовет»  Суджанского  района Курской области

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных  программ муниципального  образования «Уланковский сельсовет» Суджанского  района  Курской области (далее - муниципальные программы), а также контроля за ходом их реализации.

2. Муниципальной  программой является система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов муниципальной  политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых муниципальных  функций достижение приоритетов и целей муниципальной  политики в сфере социально-экономического   развития муниципального образования «Уланковский сельсовет» Суджанского  района Курской области.

3. Муниципальная  программа включает в себя подпрограммы, содержащие в том числе ведомственные целевые программы и отдельные мероприятия, реализуемые органами местного самоуправления Уланковского  сельсовета Суджанского района  Курской области в соответствующей сфере социально-экономического развития (далее - подпрограммы).

4. Подпрограммы направлены на решение конкретных задач в рамках муниципальной  программы.

Деление  муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности, решаемых в рамках муниципальной программы задач.

5. Разработка и реализация муниципальной  программы осуществляются Администрацией Уланковского  сельсовета Суджанского района  Курской области, в качестве ответственного исполнителя муниципальной  программы (далее - ответственный исполнитель), совместно с заинтересованными муниципальными учреждениями Уланковского сельсовета  Суджанского района - соисполнителями муниципальной  программы (далее - соисполнители) и (или) участниками муниципальной  программы.

Участниками муниципальной  программы являются органы местного самоуправления Уланковского сельсовета Суджанского района  Курской области и Администрации Уланковского  сельсовета Суджанского района  Курской области, участвующие в реализации одного или нескольких основных мероприятий подпрограммы либо ведомственной целевой программы (ведомственных целевых программ).

6.  Муниципальные  программы  утверждаются  постановлением Администрации   Уланковского  сельсовета Суджанского района Курской области на   три года.

Внесение изменений в подпрограммы осуществляется путем внесения изменений в муниципальную  программу.

II. Требования к содержанию муниципальной  программы

7. Муниципальные  программы разрабатываются исходя из стратегии  долгосрочного социально-экономического развития  муниципального образования  «Уланковский сельсовет» Суджанского  района Курской области и основных направлений деятельности Администрации Уланковского  сельсовета Суджанского района Курской области на соответствующий период,  федеральных законов и законов Курской области, муниципальных правовых актов, решений Главы Уланковского  сельсовета Суджанского района Курской области  и Администрации Уланковского  сельсовета Суджанского района Курской области.

8. Муниципальная программа содержит:

а) паспорт муниципальной  программы по форме согласно приложению;

б) характеристику текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального образования «Уланковский сельсовет» Суджанского  района Курской области;

в) приоритеты и цели муниципальной  политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, описание основных целей и задач муниципальной  программы, прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития и планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации муниципальной программы;

г) прогноз конечных результатов муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере;

д) сроки реализации муниципальной  программы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей;

е) перечень основных мероприятий муниципальной  программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов, а также иных сведений в соответствии с методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных  программ, которые разрабатываются Администрацией  Уланковского  сельсовета Суджанского района Курской области и утверждаются  нормативным правовым актом Администрации Уланковского  сельсовета Суджанского района Курской области (далее - методические указания);

ж) основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов муниципальной  программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов;

з) перечень и краткое описание подпрограмм;

и) перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с обобщенными целевыми индикаторами муниципальной программы;

к) обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей муниципальных программ по этапам ее реализации и оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение;

л) информацию по ресурсному обеспечению за счет средств  бюджета Уланковского  сельсовета Суджанского района Курской области  муниципальной  программы (с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета Уланковского  сельсовета Суджанского района Курской области, основным мероприятиям подпрограмм, а также по годам реализации муниципальной  программы);

м) описание мер регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы;

к) методику оценки эффективности муниципальной программы.

8.1. Сведения, составляющие государственную тайну, и сведения конфиденциального характера приводятся в отдельных приложениях к муниципальной программе.

9. Помимо информации, указанной в пункте 8 настоящего Порядка, муниципальная  программа может содержать:

а) в случае оказания муниципальными  учреждениями муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам - прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы;

б) в случае использования налоговых, тарифных, кредитных и иных инструментов - обоснование необходимости их применения для достижения цели и (или) конечных результатов муниципальной  программы с финансовой оценкой по этапам ее реализации;

в) в случае участия в реализации  муниципальной  программы предприятий и организаций, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, а также внебюджетных фондов - соответствующую информацию, включая данные о прогнозных расходах указанных предприятий и организаций на реализацию муниципальной программы.

10. Требования к содержанию, порядку разработки и реализации  ведомственных целевых программ, включенных в подпрограмму, определяются Администрацией Уланковского  сельсовета Суджанского  района Курской области.

11. Целевые индикаторы и показатели муниципальной  программы должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы, а также:

а) отражать специфику развития конкретной сферы, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;

б) иметь количественное значение;

в) непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации муниципальной  программы;

г) отвечать иным требованиям, определяемым в соответствии с методическими указаниями.

12. В перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной  программы подлежат включению показатели, значения которых удовлетворяют одному из следующих условий:

а) рассчитываются по методикам, принятым международными организациями;

б) определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения, в том числе в разрезе муниципальных образований (групп муниципальных образований);

в) рассчитываются по методикам, включенным в состав муниципальной программы.

13. Отражение в муниципальной  программе расходов на ее реализацию осуществляется в соответствии с методическими указаниями.

14. Муниципальной  программой может быть предусмотрено получение субсидий из бюджета Суджанского района Курской области  бюджетам муниципальных образований на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих муниципальной  программе.

Порядок предоставления указанных субсидий устанавливается соответствующей программой.

15. В случае, если муниципальная  программа направлена на достижение целей, реализация которых предусматривает участие муниципального района  «Суджанского района» Курской области в рамках его полномочий, муниципальная  программа также содержит:

а) обоснование состава и значений целевых индикаторов и показателей муниципальной  программы, характеризующих достижение конечных результатов по этапам ее реализации;

б) обоснование мер по координации деятельности для достижения целей и конечных результатов муниципальной  программы, в том числе путем реализации аналогичных муниципальных программ;

в) прогнозируемый объем расходов местных бюджетов на реализацию аналогичных муниципальных программ с оценкой его влияния на достижение целей и конечных результатов  муниципальной программы.

16. Оценка планируемой эффективности  муниципальной  программы проводится ответственным исполнителем на этапе ее разработки и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов  муниципальной  программы в социально-экономическое развитие  муниципального образования «Уланковский сельсовет» Курской области.

17. Обязательным условием оценки планируемой эффективности  муниципальной  программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых индикаторов и показателей  муниципальной  программы, а также мероприятий в установленные сроки. В качестве основных критериев планируемой эффективности реализации  муниципальной программы применяются:

а) критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада  муниципальной  программы в экономическое развитие  муниципального образования «Уланковский сельсовет» Суджанского  района Курской области в целом, оценку влияния ожидаемых результатов  муниципальной программы на различные сферы экономики  поселения. Оценки могут включать как прямые (непосредственные) эффекты от реализации  муниципальной  программы, так и косвенные (внешние) эффекты, возникающие в сопряженных секторах экономики  района;

б) критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации  муниципальной  программы в социальное развитие  района, показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке.

III. Основание и этапы разработки  муниципальной программы

18. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня  муниципальных  программ, утверждаемого Администрацией Уланковского  сельсовета Суджанского района Курской области.

Проект перечня  муниципальных  программ формируется Администрацией  Уланковского  сельсовета  Суджанского района Курской области на основании муниципальных  программ  муниципального образования «Уланковский сельсовет» Курский  район Курской области, муниципальных правовых  актов , предусматривающих реализацию муниципальных  программ, во исполнение отдельных решений Главы Уланковского  сельсовета Суджанского района Курской области и Администрации Уланковского  сельсовета Суджанского района  Курской области, а также с учетом предложений органов  местного самоуправления Уланковского  сельсовета Суджанского района Курской области.

Внесение изменений в перечень муниципальных  программ производится по решению Администрации Уланковского  сельсовета Суджанского района Курской области до 1 августа текущего финансового года, подготовленных в соответствии с положениями муниципальных программ, муниципальных правовых актов, предусматривающих реализацию муниципальных  программ, а также во исполнение отдельных решений Главы Уланковского  сельсовета Суджанского района Курской области .

19. Перечень муниципальных программ содержит:

а) наименования муниципальных  программ;

б) наименования ответственных исполнителей, соисполнителей и участников  муниципальных программ и подпрограмм;

в) основные направления реализации  муниципальных  программ.

20. Разработка проекта  муниципальной программы производится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и участниками в соответствии с методическими указаниями.

21. Проект муниципальной  программы подлежит обязательному согласованию .

Состав материалов, представляемых с проектом муниципальной программы, определяется в соответствии с методическими указаниями.

Участники  муниципальной  программы согласовывают проект  муниципальной  программы в части, касающейся реализуемых ими основных мероприятий (мероприятий) и (или) ведомственных целевых программ.

22. Оценку проекта  муниципальной  программы осуществляет  Администрация  Уланковского сельсовета   Суджанского района  Курской области.

23. Основные параметры утвержденных  муниципальных  программ подлежат отражению в прогнозе социально-экономического развития Уланковского сельсовета Суджанского района Курской области на среднесрочный период.

IV. Финансовое обеспечение реализации    муниципальных  программ

24. Финансовое обеспечение реализации  муниципальных программ в части расходных обязательств  муниципального образования «Уланковский сельсовет»Суджанского  района Курской области  осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджетаУланковского  сельсовета Суджанского района Курской области. Распределение бюджетных ассигнований бюджета Уланковского сельсовета Суджанского района Курской области  на реализацию  муниципальных программ (подпрограмм) утверждается  решением  Собрания депутатов  Уланковского  сельсовета Суджанского района Курской области  о бюджете Уланковского  сельсовета Суджанского района Курской  области на очередной финансовый год и на  плановый период.

25. Внесение изменений в муниципальные  программы осуществляется одновременно с подготовкой проекта решения  о внесении изменений в бюджет Уланковского сельсовета Суджанского района Курской области в соответствии с бюджетным законодательством.

26. Финансирование ведомственных целевых программ, включенных в состав подпрограмм, осуществляется в порядке и за счет средств, которые предусмотрены для ведомственных целевых программ.

27. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном  финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджетаУланковского  сельсовета Суджанского района Курской области  и планирование бюджетных ассигнований.

V. Управление и контроль реализации   муниципальной  программы

28. Текущее управление реализацией и реализация ведомственных целевых программ, включенных в подпрограмму, осуществляется в порядке, установленном Администрацией Уланковского сельсовета Суджанского района Курской области для ведомственной целевой программы.

29. Реализация  муниципальной  программы осуществляется в соответствии с планом реализации  муниципальной  программы (далее - план реализации), разрабатываемым на очередной финансовый год и плановый период.

План реализации разрабатывается в соответствии с методическими указаниями.

30. Ответственный исполнитель ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года, направляет согласованный с соисполнителями проект плана реализации с указанием исполнителей, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий, в  Администрацию Уланковского  сельсовета Суджанского района Курской  области.

Администрации   Уланковского  сельсовета Суджанского района Курской  области  в течение 10 дней со дня получения плана реализации направляют ответственному исполнителю свои заключения.

План реализации утверждается нормативным  правовым актом  Администрации Уланковского сельсовета  Суджанского района Курской области.

31. В процессе реализации  муниципальной программы  ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями и заместителем Главы Администрации Уланковского сельсовета Суджанского района Курской области  (в соответствии с распределением обязанностей) принимать решения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации  и муниципальными  правовыми  актами   в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной  программы в целом.

Указанное решение принимается ответственным исполнителем при условии, что планируемые изменения не оказывают влияние на параметры  муниципальной  программы, утвержденные Администрацией Уланковского сельсовета Суджанского района Курской области, и не приведут к ухудшению плановых значений целевых индикаторов и показателей  муниципальной программы, а также к увеличению сроков исполнения основных мероприятий муниципальной программы.

В случае принятия решения о внесении изменений в план реализации ответственный исполнитель в 10-дневный срок со дня утверждения соответствующего решения уведомляет о нем Администрацию Уланковского сельсовета Суджанского района  Курской области.

Администрации  Уланковского сельсовета Суджанского района Курской области  в течение 10 дней со дня получения указанного уведомления направляет ответственному исполнителю свои заключения о наличии либо об отсутствии влияния изменений плана реализации на основные параметры  муниципальной  программы.

В случае, если изменения в план реализации оказывают влияние на основные параметры  муниципальной  программы, внесение изменений в план реализации осуществляется в порядке, предусмотренном абзацами третьим и четвертым пункта 30 настоящего Порядка.

31.1. В целях обеспечения эффективного мониторинга и контроля реализации мероприятий муниципальной  программы ответственный исполнитель одновременно с планом реализации муниципальной программы разрабатывает детальный план-график реализации  муниципальной программы на очередной финансовый год и  на плановый период (далее - детальный план-график). Детальный план-график разрабатывается в соответствии с методическими указаниями.

Согласованный с  Администрации Уланковского сельсовета Суджанского района Курской области детальный план-график утверждается ответственным исполнителем  муниципальной программы. Внесение изменений в детальный план-график осуществляется по согласованию с  Администрацией  Уланковского сельсовета  Суджанского района Курской области.

32. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности  муниципальной  программы (далее - годовой отчет) подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями до 1 марта года, следующего за отчетным, и направляется в Администрацию Уланковского сельсовета  Суджанского района  Курской области.

Подготовка годового отчета производится в соответствии с методическими указаниями.

33. Годовой отчет содержит:

а) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

б) перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

в) анализ факторов, повлиявших на ход реализации  муниципальной программы;

г) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;

д) информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу;

е) иную информацию в соответствии с методическими указаниями.

34. Форма годового отчета утверждается Администрацией  Уланковского сельсовета Суджанского района Курской области.

35. В 20-дневный срок со дня получения от ответственного исполнителя годового отчета  Администрация Уланковского сельсовета Суджанского района Курской области выносит своё заключение.

36. Доклад  ответственного исполнителя  о ходе реализации  муниципальной программы при необходимости заслушивается на заседании Администрации Уланковского сельсовета  Суджанского района Курской области  в соответствии с решением Главы  Уланковского  сельсовета Суджанского района Курской области

37. В месячный срок до дня рассмотрения доклада ответственного исполнителя о ходе реализации муниципальной  программы ответственный исполнитель направляет соответствующие материалы в Администрацию Уланковского  сельсовета  Суджанского района Курской области.

Требования к указанным материалам определяются в соответствии с методическими рекомендациями.

38.  Ответственный исполнитель  в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом, представляет Администрацию  Уланковского сельсовета  Суджанского района  Курской области информацию о кассовых расходах  бюджета   Уланковского  сельсовета Суджанского района Курской области на реализацию    муниципальных программ.

39. Администрация   Уланковского  сельсовета Суджанского района Курской области  ежегодно, до 1 апреля года, следующего за отчетным, разрабатывает сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных  программ, который содержит:

а) сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период;

б) сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальных  программ за отчетный год;

в) сведения о выполнении расходных обязательств муниципального образования «Уланковский сельсовет» Курской области, связанных с реализацией муниципальных  программ;

г) оценку деятельности ответственного исполнителя в части, касающейся реализации муниципальных  программ;

д) при необходимости - предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной  программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной  программы в целом.

40. Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных  программ подлежит размещению на официальном сайте Администрации   Уланковского  сельсовета Суджанского района  Курской области в сети "Интернет".

41. В целях контроля реализации муниципальных  программ Администрация   Уланковского  сельсовета Суджанского района Курской области  на постоянной основе осуществляет мониторинг реализации муниципальных программ  ответственным исполнителем и соисполнителями. Порядок проведения указанного мониторинга определяется в соответствии с методическими указаниями.

42. Ответственные исполнители  представляют ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом,информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальных программ в части финансового обеспечения, включающую данные о запланированных объемах бюджетных ассигнований за счет бюджета Уланковского  сельсовета  Суджанского района Курской области на текущий год; профинансированных объемах бюджетных ассигнований за счет средств   бюджета  Уланковского  сельсовета Суджанского района Курской области за отчетный период, кассовых расходах  бюджета Уланковского  сельсовета Суджанского района Курской области за отчетный период по  муниципальным программам, подпрограммам муниципальных  программ, ведомственным целевым программам.

43. Результаты мониторинга реализации муниципальных программ рассматриваются на заседании Администрации Уланковского сельсовета Суджанского района Курской области не менее 2 раз в год.

44. Координация исполнения и предварительное рассмотрение результатов мониторинга реализации муниципальных  программ осуществляются заместителем  Главы Администрации Уланковского  сельсовета Суджанского района  Курской области.

45. По результатам оценки эффективности муниципальной  программы Администрация Уланковского  сельсовета Суджанского района  Курской области может принять решение о сокращении на очередной финансовый год и на  плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию или о досрочном прекращении реализации отдельных мероприятий или муниципальной  программы в целом, начиная с очередного финансового года.

46. Внесение изменений в ведомственные целевые программы, включенные в подпрограммы, осуществляется в порядке, установленном для ведомственных целевых программ.

Внесение изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Уланковского  сельсовета Суджанского района Курской области в части расходов, направляемых на финансирование муниципальных  программ, осуществляется Администрацией  Уланковского  сельсовета  Суджанского района Курской области в соответствии с действующим законодательством.

47. Внесение иных изменений в муниципальную  программу, оказывающих влияние на параметры  муниципальной  программы, утвержденные Администрацией Уланковского сельсовета Суджанского района Курской области, осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо во исполнение поручения Главы  Уланковского  сельсовета Суджанского района  Курской области или его заместителей (в соответствии с распределением обязанностей), в том числе по результатам мониторинга реализации  муниципальных  программ, в порядке, предусмотренном для утверждения проектов муниципальных программ (за исключением установленных для утверждения проектов муниципальных программ сроков).

VI. Полномочия ответственного исполнителя, соисполнителей  и участников муниципальной  программы при разработке  и реализации муниципальных программ

48. Ответственный исполнитель:

а) формирует структуру муниципальной  программы, а также перечень соисполнителей и участников муниципальной  программы;

б) обеспечивает разработку муниципальной  программы, ее согласование с соисполнителями и внесение в установленном порядке в Администрацию  Уланковского  сельсоваета Суджанского района Курской области для рассмотрения ее на заседании Администрации  Уланковского  сельсовета Суджанского района Курской области;

в) организует реализацию  муниципальной  программы, принимает решение о внесении изменений в  муниципальную программу в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей  муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

г) предоставляет по запросу Администрации  Уланковского  сельсовета Суджанского района Курской области  сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации  муниципальной  программы;

д) запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы Администрации   Уланковского  сельсовета Суджанского района Курской области;

е) проводит оценку эффективности мероприятий муниципальной программы в соответствии с методическими указаниями;

ж) запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной  программы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной  программы и подготовки годового отчета;

з) рекомендует соисполнителям и участникам муниципальной программы осуществить разработку отдельных мероприятий и планов, в том числе в форме ведомственной целевой программы;

и) подготавливает годовой отчет и представляет его в Администрацию  Уланковского  сельсовета Суджанского района Курской области  .

49. Соисполнители:

а) обеспечивают разработку и реализацию подпрограммы (подпрограмм), согласование проекта муниципальной  программы с участниками муниципальной программы в части соответствующей подпрограммы (подпрограмм), в реализации которой предполагается их участие;

б) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной  программы в рамках своей компетенции;

в) запрашивают у участников муниципальной  программы информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы ответственного исполнителя, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной  программы и подготовки годового отчета;

г) представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на Администрации  Уланковского сельсовета  Суджанского района  Курской области, а также отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной  программы;

д) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета;

е) представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным    контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

50. Участники муниципальной  программы:

а) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;

б) представляют ответственному исполнителю и соисполнителю предложения при разработке муниципальной  программы в части мероприятий муниципальной  программы, в реализации которых предполагается их участие;

в) представляют ответственному исполнителю и соисполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы управления по бюджету и налогам Администрации Суджанского района Курской области, а также отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;

г) представляют ответственному исполнителю и соисполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной  программы и подготовки годового отчета;

д) представляют ответственному исполнителю и соисполнителю копии актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным  контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной  программы.

Приложение

к  Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ

муниципального образования

«Уланковский сельсовет»

Курской области

ПАСПОРТ

муниципальной  программы

Ответственный исполнитель

программы                           _______________________________

Соисполнители программы   ______________________________

Участники программы        ___________________________________

Подпрограммы программы   ____________________________________

Программно-целевые инструменты

программы                                    __________________________________

Цели программы                            ___________________________________

Задачи программы                   ______________________________________

Целевые индикаторы и показатели

программы                                   ____________________________________

Этапы и сроки реализации

программы                                 __________________________________

Объемы бюджетных ассигнований

программы                                            _____________________________

Ожидаемые результаты реализации

программы                                              ____________________________