**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**УЛАНКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**СУДЖАНСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 28.04. 2023 года № 24

**Об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан» за 2022 год**

Руководствуясь статьёй 14 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Уланковского сельсовета от 15.01.2021года №2 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уланковского сельсовета Суджанского района» и распоряжением Администрации Уланковского сельсовета от 20.12.2018 года № 25 «О Методических указаниях по разработке и реализации муниципальных программ Уланковского сельсовета Суджанского района», Администрация Уланковского сельсовета Суджанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить **оценку эффективности реализации муниципальной программы** «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан» - подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения» за 2022 год согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Уланковского сельсовета Суджанского района Курской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Уланковского сельсовета

Суджанского района Д.А.Воронов

Приложение №1

к постановлению Администрации

Уланковского сельсовета

Суджанского района

от 28.04.2023 г № 24

**Оценка**

**эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Уланковский сельсовет» Суджанского района Курской области» за 2022 год**

**Подпрограмма 1. «**Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования «Уланковский сельсовет**»**

**1. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы**

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по формуле:



где:

 - степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);

 - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

 - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

СДп/ппз = 1/ 1 = 1

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:



где:

 - степень реализации подпрограммы;

 - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если  больше 1, значение  принимается равным 1.

Сп/п =1 / 1 =1

Таким образом цели и задачи подпрограммы в основном достигнуты .

**2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета**

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

ССуз=773,6/ 781,3= 0,99

Таким образом, степень соответствия запланированному уровню затрат по подпрограмме оценивается как высокая.

Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается для подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:



где:

 - эффективность использования средств местного бюджета;

 - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

 - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.

Эис = 1 / 1 = 1

Таким образом, средства местного бюджета по подпрограмме использованы эффективно.

**3. Оценка степени реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)**

Степень реализации мероприятий оценивается для подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРм = 1 / 1 = 1

Таким образом, основное мероприятие в целом выполнено. Эффективность реализации подпрограммы средняя.

**Заключение:** В 2022 году эффективность муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Уланковский сельсовет» Суджанского района Курской области » признается высокой.