**АДМИНИСТРАЦИЯ**

 **УЛАНКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

 **СУДЖАНСКОГО РАЙОНА**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 28.04.2023 года № 8.1

**Об утверждении  отчетов об исполнении планов реализации муниципальных программ МО « Уланковский сельсовет» Суджанского района Курской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов**

В соответствии с постановлением Администрации Уланковского сельсовета 15.01.2021года №2 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уланковского сельсовета Суджанского района» и распоряжением Администрации Уланковского сельсовета от 20.12.2018 года № 25 «О Методических указаниях по разработке и реализации муниципальных программ Уланковского сельсовета Суджанского района»:

 1. **Утвердить  отчеты об исполнении планов реализации муниципальных программ МО « Уланковский сельсовет» Суджанского района курской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов:**

**1.1. Отчет об исполнении Плана реализации муниципальной программы «**Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан» **на** 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов **согласно приложения № 1 к настоящему распоряжению.**

**1.2. Отчет об исполнении Плана** реализации муниципальной программы «**Развитие культуры»** на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов **согласно приложения № 2 к настоящему распоряжению.**

**1.3.** **Отчет об исполнении Плана** реализации муниципальной программы **«Социальная поддержка граждан»** на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов **согласно приложения № 3 к настоящему распоряжению.**

**1.4. Отчет об исполнении Плана реализации** муниципальной программы **«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»** на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов **согласно приложения № 4 к настоящему распоряжению.**

 2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации Уланковского сельсовета в сети «Интернет»

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Уланковского сельсовета

Суджанского района Д.А.Воронов

Утвержден

распоряжением Администрации

 Уланковского сельсовета

Суджанского района

от 28.04.2023г.№8.1

**Отчет**

**об исполнении Планов реализации муниципальных программ муниципального образования**

**« Уланковский сельсовет» Суджанского района Курской области за 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиепрограммы/ подпрограммы | Наименованиеосновного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Срок реализации Программы | Объемы расхода бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |
| предусмотрено муниципальной программой | Фактически на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1. Программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»** |
| 1.1. | «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки» | «Обеспечение эффективного функционирования системы обеспечения пожарной безопасности в муниципальном образовании « Уланковский сельсовет» Суджанского района Курской области» - проведение профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах |  Глава Уланковского сельсовета Суджанского района Д.А.Воронов | Уменьшение количества пожаров на территории Уланковского сельсовета;снижение рисков возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций и смягчение их возможных последствий;улучшение системы информирования населения муниципального образования для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций;повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций. | 2022 год | 7,1 | 7,1 |
| **2. Программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан»** |
| 2.1 | «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения» | «Обеспечение освещения улиц в населенных пунктах в муниципальном образовании « Уланковский сельсовет» Суджанского района Курской области» |  Заместитель Главы Уланковского сельсовета Суджанского района Л.П.Череповская | улучшение состояния территорий Уланковского сельсовета Суджанского района;улучшение условий жизни жителей Уланковского сельсовета Суджанского района. | 2022 год | 724,8 | 717,1 |
| **4. Программа «Развитие культуры»** |
| 4.1 | «Искусство» |

|  |
| --- |
| «Сохранение и развитие исполнительских искусств в муниципальном образовании « Уланковский сельсовет» Суджанского района Курской области» |
|  |

 | Директор МКУК « Уланковский СДК» Фурсевич О.В. | формирование необходимой нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективную реализацию муниципальной программы и направленной на развитие сферы культуры;создание необходимых условий для активизации инвестиционной и инновационной и деятельности в сфере культуры;выравнивание уровня доступности культурных благ независимо от размера доходов, социального статуса и места проживания;обеспечение широкого, без каких-либо ограничений, доступа каждого гражданина к национальным и мировым культурным ценностям через формирование публичных Интернет-ресурсов;повышение качества муниципального управления и эффективности расходования бюджетных средств, направляемых на оказание поддержки развития культуры и искусства;укрепление материально-технической базы учреждения культуры;создание условий для привлечения в отрасль культуры молодых специалистов, высококвалифицированных кадров;повышение заработной платы работников учреждения культуры, увеличение уровня социального обеспечения работников культуры, финансовой поддержки творческих коллективов, социально значимых проектов;укрепление единого культурного пространства и имиджа Уланковского сельсовета, как привлекательного и гармоничного муниципального образования с высоким уровнем культуры. | 2022 год | 2824,3 | 2772,6 |
| **5. Программа «Социальная поддержка граждан»** |
| 5.1 | **«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»** | «Предоставление выплат пенсий за выслугу лет, доплат к пенсиям муниципальных служащих муниципального образования « Уланковский сельсовет» Суджанского района Курской области» |  Заместитель Главы Уланковского сельсовета Суджанского района Л.П.Череповская | Выполнение всех количественных и качественных показателей по выплате пенсии за выслугу лет (ежемесячной доплаты к пенсии)  | 2022 год | 351,6 | 351,6 |