**ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальных программ**

**муниципального образования Уланковский сельсовет**

 **Суджанского района Курской области**

**за 2017 год**

Доклад о ходе реализации муниципальных программ содержит:

сведения о фактических объёмах финансирования муниципальной программы в целом и по каждому мероприятию муниципальной программы, подпрограмм, включённых в муниципальную программу, в разрезе источников финансирования;

сведения о фактическом выполнении мероприятий муниципальной программы, подпрограмм, включенных в муниципальную программу, с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы и входящих в её состав подпрограмм, плановым показателям, установленным муниципальной программой;

оценку эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ производится согласно утверждённой методике.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в два этапа.

На первом этапе осуществляется оценка эффективности целевых программ, отдельных мероприятий, включённых в муниципальную программу, и включает:

оценку степени реализации мероприятий подпрограмм, отдельных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

оценку эффективности использования средств местного бюджета;

оценку степени достижения целей и решения задач подпрограмм, отдельных мероприятий, входящих в муниципальной программу.

На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом, включая оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы признаётся высокой в случае, если значение составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признаётся средней в случае, если значение составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признаётся удовлетворительной в случае, если значение составляет не менее 0,70.

мп

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признаётся неудовлетворительной.

В 2017 году действовали 3 муниципальные программы:

**«**Развитие культуры на территории муниципального образования «Уланковский сельсовет» Суджанского района Курской области**»,** «Социальная поддержка  граждан в муниципальном образовании «Уланковский сельсовет» Суджанского района Курской области на 2017-2019 годы» и «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Уланковском сельсовете Суджанского района Курской области на 2017-2021 годы».

Доля расходов, предусмотренных решением о местном бюджете, и осуществляемых в рамках реализации муниципальных программ, в общей структуре расходов бюджета муниципального образования Уланковский сельсовет на 2017 год составила **47 %.**

Общая сумма средств из всех уровней бюджетов фактически направленных на финансирование муниципальных программ в 2017 году составила 968,422 тыс. рублей. В том числе:

- 181,0 тыс. рублей из областного бюджета;

- 787,422 тыс. рублей из бюджета муниципального образования Уланковский сельсовет.

 Средства областного бюджета предоставлялись в рамках программы «Развитие культуры на территории муниципального образования «Уланковский сельсовет» Суджанского района Курской области»

Муниципальная программа **«**Развитие культуры муниципального образования Уланковский сельсоветСуджанского района Курской области».

Запланированный объём финансирования муниципальной программы муниципального образования в 2017 году составил **929,685** тыс. рублей, в том числеиз областного бюджета – **181,0** тыс. рублей, из местного бюджета – **748,685** тыс. рублей, профинансировано **837,823**тыс. рублей **(90,1%)** в том числеиз областного бюджета –**181,0** тыс. рублей**,** из местного бюджета – **656,82** тыс. рублей**.**

Выполнены **3** запланированных мероприятия.

Достигнуты **3** запланированных целевых показателя.

Так, в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие результаты.

Денежные средства направлялись на обеспечение участия творческого коллектива в различных мероприятиях, на проведение тематических семинаров и концертов, на газификацию СДК, выплату заработной платы работникам СДК.

Количество проведенных массовых и культурно-досуговых мероприятий в 2017 году – **308**, их посетили 4741 человек.

Уровень удовлетворённости населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры составил **80,6 %,** и эффективность реализации муниципальной программы составляет **1,0**.

Муниципальная программа ««Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании «Уланковский сельсовет» Суджанского района Курской области.

Запланированный объём финансирования муниципальной программы муниципального образования в 2017 году составил **8,3** тыс. рублей, в том числе из местного бюджета –**8,3** тыс. рублей, профинансировано **8,2** тыс. рублей **(99,0 %)** .

Так, в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие результаты.

ежемесячная выплата пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям муниципальным служащим муниципального образования

Выполнено **1** запланированное мероприятие.

Достигнут 1запланированный целевой показатель.

Эффективность реализации подпрограммы составила **1**.

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Уланковском сельсовете Суджанского района Курской области на 2017-2021 годы».

Запланированный объём финансирования муниципальной программы муниципального образования в 2017 году составил **122,383** тыс. рублей, в том числе из местного бюджета –**122,383** тыс. рублей, профинансировано **122,383** тыс. рублей **(100,0 %)** .

Повышение удовлетворенности населения Уланковского сельсовета Суджанского района Курской области уровнем жилищно-коммунального обслуживания.

Выполнено **5** запланированных мероприятий.

Достигнуто 5запланированных целевых показателя.

Эффективность реализации подпрограммы составила **1**.