**АДМИНИСТРАЦИЯ**

 **УЛАНКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**СУДЖАНСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 1 апреля 2024 года №25**

**Об утверждении годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Администрации Уланковского сельсовета Суджанского района за 2023 год**

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Уланковского сельсовета Суджанского района 15.01.2021года №2 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уланковского сельсовета Суджанского района», в целях осуществления стратегических социально-экономических преобразований и принятия мер по созданию предпосылок для устойчивого развития территории муниципального образования и приведения в соответствие с нормативно правовыми актами , Администрация Уланковского сельсовета Суджанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Администрации Уланковского сельсовета Суджанского района за 2023 год:

- годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Администрации Уланковского сельсовета Суджанского района Курской области  «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан» в муниципальном образовании « Уланковский сельсовет» Суджанского района Курской области;

- годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Администрации Уланковского сельсовета Суджанского района Курской области "Развитие культуры» в муниципальном образовании « Уланковский сельсовет» Суджанского района Курской области;

- годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Администрации Уланковского сельсовета Суджанского района Курской области «Социальная поддержка граждан» в муниципальном образовании « Уланковский сельсовет» Суджанского района Курской области;

- годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Организация ритуальных услуг на территории муниципального образования».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит обнародованию.

Глава Уланковского сельсовета

Суджанского района Д.А.Воронов

**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан»**

**за 2023 год**

**Ответственный исполнитель программы:**

**Администрация Уланковского сельсовета Суджанского района**

**Дата составления: 01.04.2024 года**

**Исполнитель: Глава Уланковского сельсовета Суджанского района**

**Д.А.Воронов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**тел.8(47143) 3-37-47**

**email: adm.ulanok@mail.ru**

**Муниципальная программа**

**«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Уланковский сельсовет» Суджанского района Курской области»**

**Основные результаты реализации муниципальной программы**

**в 2023 году**

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Администрации Уланковского сельсовета Суджанского района Курской области, утвержденным постановлением Администрации Уланковского сельсовета №48 от 31.10.2022года, постановлением Администрации Уланковского сельсовета 15.01.2021года №2 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уланковского сельсовета Суджанского района», утверждена муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Уланковский сельсовет»Суджанского района Курской области». Данная муниципальная программа Администрации Уланковского сельсовета , ответственным исполнителем которой является Администрация Уланковского сельсовета имеет следующие цели:

- активизации работ по благоустройству территории Уланковского сельсовета Суджанского района в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов, обустройство мест массового отдыха населения,

- повышение общего уровня благоустройства поселения.

Задачами муниципальной программы являются:

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

- восстановление и реконструкция уличного освещения.

Ожидаемыми конечными результатами муниципальной программы являются:

- создание условий для работы и отдыха жителей поселения;

- улучшение состояния территорий Уланковского сельсовета Суджанского района;

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей Уланковского сельсовета Суджанского района;

- увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений Уланковского сельсовета Суджанского района;

- улучшение условий жизни жителей Уланковского сельсовета Суджанского района

 В 2023 году в рамках реализации муниципальной программы Администрации Уланковского сельсовета Суджанского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Уланковский сельсовет»Суджанского района Курской области» были выполнены следующие мероприятия:

- Оплата потребляемой электроэнергии, замена вышедших из строя ламп и светильников;

- Удаление аварийных и естественно усохших деревьев и кустарников, формовочная и декоративная обрезка веток, содержание газонов, клумб, цветников и мест прилегающих к объектам благоустройства;

- мероприятия по скашиванию травы в летний период .

- мероприятия по установке скамеек и урн и спортивного оборудования

Программа имеет подпрограмму №1«Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения» в муниципальном образовании «Уланковский сельсовет» Суджанского района Курской области муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан» в муниципальном образовании «Уланковский сельсовет» Суджанского района Курской области.

Объем финансирования на 01.01.2023 года подпрограммы «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения» муниципального образования «Уланковский сельсовет» Суджанского района Курской области составляет 252,576тыс. рублей, в т.ч. по годам:

2023 год – 92,576 тыс. рублей,

2024 год –80,0тыс. рублей,

 2025 год –80,0тыс. рублей

Постановлением Администрации Уланковского сельсовета №10 от 22.02.2023 года в муниципальную программы были внесены изменения.

После внесения изменений общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета составляет 943,517 тыс. рублей, в том числе по годам:

2023 год – 783,517 тыс. рублей;

2024 год –80,0тыс. рублей,

 2025 год –80,0тыс. рублей

.

В том числе: объем финансирования подпрограммы «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения» муниципального образования «Уланковский сельсовет» Суджанского района Курской области составляет 943,517 тыс. рублей, в том числе по годам:

2023 год – 783,517 тыс. рублей;

2024 год –80,0тыс. рублей,

 2024 год –80,0тыс. рублей

 Постановлением Администрации Уланковского сельсовета №71 от 15.12.2023 года в муниципальную программы были внесены изменения.

 После внесения изменений в муниципальную программу общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета составляет 884,812 тыс.рублей, в т.ч. по годам:

2023 год – 724,812 тыс. рублей,

2024 год –80,0тыс. рублей,

 2024 год –80,0тыс. рублей

В том числе: объем финансирования подпрограммы «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения» муниципального образования «Уланковский сельсовет» Суджанского района Курской области составляет 884,812 тыс.рублей, в т.ч. по годам:

2023 год – 724,812 тыс. рублей,

2024 год –80,0тыс. рублей,

 2024 год –80,0тыс. рублей

 Муниципальную программу можно считать реализуемой с высоким уровнем эффективности, поскольку все значения плановых показателей (индикаторов) были достигнуты фактически.

Сведения о расходах на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотренозаконом (решением) обюджете, тыс.руб. | Предусмотреномуниципальнойпрограммой, тыс.руб. | Кассовое исполнение(факт) за отчетныйгод, тыс.руб. |
| Бюджет МО | 784,35 | 781,35 | 773,63 |

Сведения о достижении показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед.изм | План | Факт | Пояснение |
| обеспеченность поселения сетями наружного освещения | % | 100 | 100 |  |
| обеспеченность поселения детскими игровыми и спортивными площадками | шт | 2 | 2 |  |

Заместитель главы администрации

Уланковского сельсовета Л.П.Череповская

Утвержден

постановлением Администрации

Уланковского сельсовета

Суджанского района

от 28.04.2024 г № 24.1

Таблица 9

**Сведения**

**о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2021 год | 2023 год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения» |
| 1.1. | Общая протяженность освещенных частей улиц муниципального образования,  | км | 13,0 | 13,0 | 13,0 |  |
| 1.2. | количество граждан, привлеченных к работам по благоустройству | чел. | 12 | 12 | 12 |  |

Таблица 10

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан» за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель | Статус [<1>](file:///%5C%5C202-oec-3%5C%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%5C%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%BA%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%83%202014-2020%5C%D0%9D%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%5C%D0%92%D0%A1%D0%95%20%D0%9D%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%5C%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%9A%D0%90%20%D0%A1%20%D0%98%D0%97%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%D0%9C%D0%98%5C%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4.%20%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%2024.07.2017.docx#Par1126) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения» |
| 1.1 | Основное мероприятие «Благоустройство территории» | Администрация Уланковского сельсовета Суджанского района | х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 724,8 | 717,1 |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<2>](file:///%5C%5C202-oec-3%5C%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%5C%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%BA%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%83%202014-2020%5C%D0%9D%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%5C%D0%92%D0%A1%D0%95%20%D0%9D%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%5C%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%9A%D0%90%20%D0%A1%20%D0%98%D0%97%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%D0%9C%D0%98%5C%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4.%20%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%2024.07.2017.docx#Par1127) |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы[<3>](file:///%5C%5C202-oec-3%5C%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%5C%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%BA%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%83%202014-2020%5C%D0%9D%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%5C%D0%92%D0%A1%D0%95%20%D0%9D%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%5C%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%9A%D0%90%20%D0%A1%20%D0%98%D0%97%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%D0%9C%D0%98%5C%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4.%20%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%2024.07.2017.docx#Par1128) |  |

Таблица 11

**Отчет**

**об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан» за 2023 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы,подпрограммы муниципальнойпрограммы,основногомероприятия | Ответственныйисполнитель,соисполнители,участники (ГРБС) | Код бюджетнойклассификации | Объемы бюджетных ассигнований(тыс. рублей) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Сводная бюджетнаяроспись бюджета МО «Уланковкий сельсовет», план на 1 января 2023 года | Сводная бюджетная роспись бюджета МО «Уланковкий сельсовет» на 31 декабря 2023 года | Кассовоеисполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан» | всего | 001 | 0000 | 0000000000 | 000 | 92,576 | 724,8 | 717,1 |
| ответственный исполнительмуниципальнойпрограммы - Администрация Уланковского сельсовета Суджанского района | 001 | 0000 | 0000000000 | 000 |  |  |  |
| соисполнители - отсутствуют |  | x | x | x |  |  |  |
| участники - Администрация Уланковского сельсовета Суджанского района |  | x | x | x |  |  |  |
| Муниципальная программа | «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан» | всего | 001 | 0503 | 07301С1433 | 244 | 92,576 | 724,8 | 717,1 |
|  |  | ответственный исполнительмуниципальнойпрограммы - Администрация Уланковского сельсовета Суджанского района | 001 | 0503 | 07301С1433 | 244 | 92,576 | 724,8 | 717,1 |
|  |  | соисполнители - отсутствуют |  | x | x | x |  |  |  |
|  |  | участники - Администрация Уланковского сельсовета Суджанского района |  | x | x | x |  |  |  |
| Подпрограмма1 | «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения» | всего | 001 | 0503 | 07301С1433 | 200 | 92,576 | 724,8 | 717,1 |
|  |  | ответственныйисполнительподпрограммы - Администрация Уланковского сельсовета Суджанского района | 001 | 0503 | 07301С1433 | 200 | 92,576 | 724,8 | 717,1 |
|  |  | участники -Администрация Уланковского сельсовета Суджанского района |  | x | x | x |  |  |  |
| Основноемероприятие | «Благоустройство территории» | ответственныйисполнительмероприятия - Администрация Уланковского сельсовета Суджанского района | 001 | 0503 | 07301С1433 | 200 | 92,576 | 724,8 | 717,1 |

Таблица 12

**Информация**

**о расходах федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан» за 2023 год**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы,подпрограммы муниципальной программы,ведомственной целевой программы, основногомероприятия | Источники ресурсногообеспечения | Оценка расходов [<1>](file:///%5C%5C202-oec-3%5C%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%5C%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%BA%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%83%202014-2020%5C%D0%9D%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%5C%D0%92%D0%A1%D0%95%20%D0%9D%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%5C%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%9A%D0%90%20%D0%A1%20%D0%98%D0%97%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%D0%9C%D0%98%5C%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4.%20%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%2024.07.2017.docx#Par2260) | Фактические расходы [<2>](file:///%5C%5C202-oec-3%5C%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%5C%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%BA%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%83%202014-2020%5C%D0%9D%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%5C%D0%92%D0%A1%D0%95%20%D0%9D%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%5C%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%9A%D0%90%20%D0%A1%20%D0%98%D0%97%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%D0%9C%D0%98%5C%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4.%20%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%2024.07.2017.docx#Par2261) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан» | всего | 724,8 | 717,1 |
| федеральный бюджет  |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 724,8 | 717,1 |
| муниципальный район |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма №1 | «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения» | всего | 724,8 | 717,1 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 724,8 | 717,1 |
| муниципальный район |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие | ««Благоустройство территории» | всего |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |
|  | местный бюджет | 724,8 | 717,1 |
|  | внебюджетные источники |  |  |

Таблица 14

Сведения

об ожидаемых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы Администрации Уланковского сельсовета «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан» в МО «Уланковкий сельсовет»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Показатель(индикатор)(наименование) | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значенийпоказателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| Текущий год |
| план | ожидаемое значениена конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан» в МО «Уланковкий сельсовет» |
|  1  | Показатель (индикатор)  |  |  |  |  |
| ... |  общая протяженность освещенных частей улиц муниципального образования;- граждане, привлеченные к работам по благоустройству  | кмчел | 13,012 | 13,012 |  |

**Годовой Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**«Развитие культуры муниципального образования «Уланковский сельсовет» Суджанского района Курской области»**

**за 2023 год**

**Ответственный исполнитель программы:**

**Администрация Уланковского сельсовета Суджанского района**

**Дата составления: 01.04.2024 года**

**Исполнитель: Глава Уланковского сельсовета Суджанского района**

**Воронов Д.А.. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**тел.8(47143) 3-37-47**

**email: adm.ulanok@mail.ru**

**Муниципальная программа**

**«Развитие культуры муниципального образования «Уланковский сельсовет» Суджанского района Курской области»**

**за 2023 год**

**Основные результаты реализации муниципальной программы**

**в 2023 году**

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Администрации Уланковского сельсовета Суджанского района Курской области, утвержденным постановлением Администрации Уланковского сельсовета №48 от 31.10.2022года, постановлением Администрации Уланковского сельсовета 15.01.2021года №2 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уланковского сельсовета Суджанского района», утверждена муниципальная программа «Развитие культуры». Данная муниципальная программа Администрации Уланковского сельсовета , ответственным исполнителем которой является Администрация Уланковского сельсовета имеет следующие цели: реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государственного единства российского общества.

 В 2023 году в рамках реализации муниципальной программы Администрации Уланковского сельсовета Суджанского района были выполнены следующие мероприятия:

-реализация мероприятий по развитию материально-технической базы учреждения;

- проведение текущего ремонта здания учреждения культуры;

- обеспечение безопасного пребывания работников культуры и посетителей в учреждении культуры;

- обеспечение оказания культурно-досуговых услуг населению;

- создание условий для привлечения детей и молодежи к занятиям, связанным с народной культурой.

Программа имеет подпрограмму №1«Искусство» муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования «Уланковский сельсовет» Суджанского района Курской области»

.

Объем финансирования на 01.01.2024 года подпрограммы ««Искусство» муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования «Уланковский сельсовет» Суджанского района Курской области»

составляет 1068263,00 рублей, в т.ч. по годам:

2023 год - 629432,00 рублей;

2024 год – 241372,00рублей;

2025 год - 197459,00рублей;

Постановлением Администрации Уланковского сельсовета №9 от 20.02.2023 года в муниципальную программы были внесены изменения.

После внесения изменений общий объем финансирования муниципальной программы по подпрограмме «Искусство» муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования «Уланковский сельсовет»Суджанского района Курской области» общий объем бюджетных ассигнований бюджета составляет 1094819,73 рублей.

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы по годам распределяются в следующих объемах:

2023 год – 655988,73 рублей;

2024 год – 241372,00рублей;

2025 год - 197459,00рублей;

Постановлением Администрации Уланковского сельсовета №31 от 13.07.2023 года в муниципальную программы были внесены изменения.

После внесения изменений общий объем финансирования муниципальной программы по подпрограмме «Искусство» муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования «Уланковский сельсовет»Суджанского района Курской области» общий объем бюджетных ассигнований бюджета составляет 1185819,73 рублей.

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы по годам распределяются в следующих объемах:

2023 год – 746988,73 рублей;

2024 год – 241372,00рублей;

2025 год - 197459,00рублей;

Постановлением Администрации Уланковского сельсовета №61 от 14.12.2023 года в муниципальную программы были внесены изменения.

После внесения изменений общий объем финансирования муниципальной программы по подпрограмме «Искусство» муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования «Уланковский сельсовет»Суджанского района Курской области» общий объем бюджетных ассигнований бюджета составляет 1184436,00 рублей.

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы по годам распределяются в следующих объемах:

2023 год – 745605,00 рублей;

2024 год – 241372,00рублей;

2025 год - 197459,00рублей;

Муниципальную программу можно считать реализуемой с высоким уровнем эффективности, поскольку все значения плановых показателей (индикаторов) были достигнуты фактически.

Сведения о расходах на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотренозаконом (решением) обюджете, тыс.руб. | Предусмотреномуниципальнойпрограммой, тыс.руб. | Кассовое исполнение(факт) за отчетныйгод, тыс.руб. |
| Бюджет МО | 745,6 | 745,6 | 718,9 |

Сведения о достижении показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед.изм | План | Факт | Пояснение |
| прирост количества культурно-просветительских мероприятий по сравнению с 2022 годом | % | 1,3 | 1,3 |  |
| удельный вес населения Уланковского сельсовета , участвующего в платных культурно - досуговых мероприятиях, проводимых на территории муниципального образования | % | 20 | 20 |  |
| отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики в регионе | % | 100 | 100 |  |

Заместитель главы администрации

Уланковского сельсовета Л.П.Череповская

Приложение №1

к постановлению Администрации

Уланковского сельсовета

Суджанского района

от 01.04.2024 № 25

Таблица 9

**Сведения**

**о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2022 год | 2023 год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Культура» |
|  | отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных сельских учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики в регионе  | % | 90 | 100 | 100 |  |
|  | прирост количества посетителей культурно-просветительских мероприятий, проведенных учреждением культуры по сравнению с предыдущим годом  | % | 5 | 6 | 6 |  |
| Подпрограмма «Искусство» |
| 1.1. | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного художественного творчества (количество клубных формирований) | единиц | 8 | 8 | 8 |  |
| 1.2. | количество работников в учреждении, обеспечивающих реализацию целевых индикаторов и показателей муниципальной программы и подпрограммы | человек | 2 | 2 | 2 |  |

Таблица 10

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм муниципальной программы «Развитие культуры» за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель | Статус [<1>](file:///%5C%5C202-oec-3%5C%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%5C%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%BA%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%83%202014-2020%5C%D0%9D%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%5C%D0%92%D0%A1%D0%95%20%D0%9D%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%5C%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%9A%D0%90%20%D0%A1%20%D0%98%D0%97%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%D0%9C%D0%98%5C%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4.%20%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%2024.07.2017.docx#Par1126) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Искусство» |
| 1.1 | Основное мероприятие «Сохранение и развитие исполнительских искусств в муниципальном образовании «Уланковский сельсовет» Суджанского района Курской области» | Администрация Уланковского сельсовета Суджанского района | х | 01.01.2023 | 31.12.2025 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 745,6 | 718,9 |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<2>](file:///%5C%5C202-oec-3%5C%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%5C%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%BA%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%83%202014-2020%5C%D0%9D%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%5C%D0%92%D0%A1%D0%95%20%D0%9D%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%5C%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%9A%D0%90%20%D0%A1%20%D0%98%D0%97%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%D0%9C%D0%98%5C%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4.%20%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%2024.07.2017.docx#Par1127) | Неполное использование денежных средств:  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы[<3>](file:///%5C%5C202-oec-3%5C%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%5C%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%BA%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%83%202014-2020%5C%D0%9D%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%5C%D0%92%D0%A1%D0%95%20%D0%9D%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%5C%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%9A%D0%90%20%D0%A1%20%D0%98%D0%97%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%D0%9C%D0%98%5C%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4.%20%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%2024.07.2017.docx#Par1128) | не имеется  |

Таблица 11

**Отчет**

**об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры» за 2023 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы,подпрограммы муниципальнойпрограммы,основногомероприятия | Ответственныйисполнитель,соисполнители,участники (ГРБС) | Код бюджетнойклассификации | Объемы бюджетных ассигнований(тыс. рублей) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Сводная бюджетнаяроспись бюджета МО «Уланковский сельсовет», план на 1 января 2023 года | Сводная бюджетная роспись бюджета МО «Уланковский сельсовет» на 31 декабря 2023 года | Кассовоеисполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры» | всего | 001 | 0801 | 01302 |  | 629,4 | 745,6 | 718,9 |
| ответственный исполнительмуниципальнойпрограммы - Администрация Уланковского сельсовета Суджанского района | 001 | 0801 | 01302 |  | 629,4 | 745,6 | 718,9 |
| соисполнители - отсутствуют |  | x | x | x |  |  |  |
| участники – Уланковский сельский клуб |  | x | x | x |  |  |  |
| Подпрограмма | «Искусство» | всего |  001 | 0801 | 01302 |  | 629,4 | 745,6 | 718,9 |
| ответственныйисполнительподпрограммы - Администрация Уланковского сельсовета Суджанского района |  001 | 0801 | 01302 |  | 629,4 | 745,6 | 718,9 |
| участники - Уланковский сельский клуб |  | x | x | x | 629,4 | 745,6 | 718,9 |
| Основноемероприятие | «Сохранение и развитие исполнительских искусств в муниципальном образовании «Уланковский сельсовет» Суджанского района Курской области» | ответственныйисполнительмероприятия - Администрация Уланковского сельсовета Суджанского района |  001 | 0801 | 01302 |  | 629,4 | 745,6 | 718,9 |

Таблица 12

**Информация**

**о расходах федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы «Развитие культуры»**

**за 2023 год**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы,подпрограммы муниципальной программы,ведомственной целевой программы, основногомероприятия | Источники ресурсногообеспечения | Оценка расходов [<1>](file:///%5C%5C202-oec-3%5C%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%5C%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%BA%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%83%202014-2020%5C%D0%9D%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%5C%D0%92%D0%A1%D0%95%20%D0%9D%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%5C%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%9A%D0%90%20%D0%A1%20%D0%98%D0%97%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%D0%9C%D0%98%5C%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4.%20%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%2024.07.2017.docx#Par2260) | Фактические расходы [<2>](file:///%5C%5C202-oec-3%5C%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%5C%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%BA%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%83%202014-2020%5C%D0%9D%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%5C%D0%92%D0%A1%D0%95%20%D0%9D%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%AB%D0%95%20%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%5C%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%9A%D0%90%20%D0%A1%20%D0%98%D0%97%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%D0%9C%D0%98%5C%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4.%20%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%2024.07.2017.docx#Par2261) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры» | всего |  |  |
| федеральный бюджет  |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 718,9 | 718,9 |
| внебюджетныеисточники |  |  |
| Подпрограмма | «Искусство» | всего |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 718,9 | 718,9 |
| внебюджетныеисточники |  |  |
| Основное мероприятие | «Сохранение и развитие исполнительских искусств в муниципальном образовании «Уланковский сельсовет» Суджанского района Курской области» | всего |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |
|  | местный бюджет | 718,9 | 718,9 |
|  | внебюджетныеисточники |  |  |

--------------------------------